## Anfrage
Pos | Arbeitspaket | Beschreibung / Anforderung | Einheit | Menge
AP-01 | Systemarchitektur & Missions-Lastenheft | Erstellung der Gesamt-Systemarchitektur und des Lastenhefts für einen 12U-Erdbeobachtungs-CubeSat (Missionsziele, Orbit, Einsatzprofil, Schnittstellen, Anforderungen). | pausch | 1
AP-02 | Anforderungs- & Schnittstellenmanagement (ICD) | Ableitung und Verwaltung der Anforderungen inkl. relevanter ECSS-Normen sowie Erstellung und Pflege der Schnittstellenkontrolldokumente (ICD) mit Nachverfolgbarkeit über den Projektverlauf. | pausch | 1
AP-03 | Primärstruktur & Mechanik (12U-Rahmen) | Konstruktion der Satellitenstruktur (Primärstruktur, Panels, Montagekonzept) und Auslegung gegen quasistatische und dynamische Startlasten. | pausch | 1
AP-04 | Struktur- & Vibrationsanalyse (FEM) | Aufbau des FEM-Modells, Bestimmung der Eigenfrequenzen sowie quasistatische, Sinus- und Random-Vibrationsanalyse gegen die Lastannahmen des Startdienstleisters. | pausch | 1
AP-05 | Thermalkonzept & Thermalanalyse | Thermalbilanz, Auslegung von Radiatoren/MLI/Heizern und transiente Thermalanalyse über den Orbit (Hot- und Cold-Case). | pausch | 1
AP-06 | Energieversorgung (Solar/Batterie/PCDU) | Auslegung der Solar-Panels, der Batterie und der Power-Conditioning- & Distribution-Unit (PCDU); Aufstellung des Energiebudgets über den Orbit. | pausch | 1
AP-07 | Bordrechner (OBC) & Avionik | Auswahl bzw. Entwicklung des On-Board-Computers, Festlegung der Avionik-Architektur und der Datenbusse (CAN/SpaceWire). | pausch | 1
AP-08 | Lageregelung (AOCS/ADCS) | Auslegung von Reaktionsrädern, Magnetorquern, Sternsensor und Sonnensensoren sowie Reglerentwurf für die geforderte Zielgenauigkeit (Pointing). | pausch | 1
AP-09 | Antrieb / Kaltgas-System | Kaltgas-Triebwerk für Orbitanpassung und kontrolliertes Deorbit inkl. Tank, Ventile, Schubauslegung und Sicherheitskonzept. | pausch | 1
AP-10 | Nutzlast: optische Multispektral-Kamera | Optik- und Detektorauslegung der Erdbeobachtungs-Kamera (Bodenauflösung, Spektralbänder, MTF, Kalibrierung). | pausch | 1
AP-11 | On-Board Data Handling & Bildverarbeitung | Auslegung von Massenspeicher, Datendurchsatz, Kompression und Vorverarbeitung der Nutzlastdaten an Bord. | pausch | 1
AP-12 | Kommunikation (S-/X-Band) | Auslegung von Transceivern und Antennen sowie Link-Budget für Telemetrie/Telekommando (S-Band) und Nutzlast-Downlink (X-Band). | pausch | 1
AP-13 | KI-gestützte Wolkenerkennung an Bord | Onboard-KI zur Wolken- und Datenreduktion, damit nur verwertbare Aufnahmen heruntergeladen werden (Einsparung von Downlink-Bandbreite). | pausch | 1
AP-14 | Bordsoftware (Flight Software, FDIR) | Entwicklung der Flugsoftware inkl. Betriebsmodi und Fehlererkennung/-isolierung/-behebung (FDIR) sowie Watchdog-Konzept. | pausch | 1
AP-15 | Verkabelung / Harness | Entwurf und Fertigung des Kabelbaums (Harness) mit Steckerbelegung, Schirmung und Massekonzept. | pausch | 1
AP-16 | EEE-Bauteile-Beschaffung (Space-grade) | Auswahl und Beschaffung strahlungstoleranter EEE-Bauteile inkl. Derating und Absicherung der Lieferketten. | pausch | 1
AP-17 | Strahlungsanalyse & TID-Test | Analyse der Strahlungsumgebung (TID/SEE) sowie Bauteil-Strahlungstests für die geplante Orbithöhe und Missionsdauer. | pausch | 1
AP-18 | Integration & Montage (Reinraum) | Mechanische und elektrische Integration des Satelliten im Reinraum (ISO 7/8) inkl. Festlegung der Montagereihenfolge. | pausch | 1
AP-19 | Umweltqualifikation: Vibration & TVAC | Qualifikationskampagne mit Vibrationstest und Thermal-Vakuum-Test (TVAC) inkl. Thermal-Cycling. | pausch | 1
AP-20 | EMV-Test | Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (Emission/Suszeptibilität) gemäß Mission- und Startdienstleister-Vorgaben. | pausch | 1
AP-21 | Launch-Adapter / Deployer (P-POD) | Auslegung der Schnittstelle zum CubeSat-Deployer (P-POD), Separationsmechanismus und mechanische Verifikation. | pausch | 1
AP-22 | Startkampagne & Launch-Provider | Koordination mit dem Startdienstleister: Launch-Anforderungen, Sicherheits- und Transportfreigaben, Startkampagne. | pausch | 1
AP-23 | Frequenz- & Funklizenz (ITU/Behörde) | Frequenzkoordination und Funklizenzierung (ITU/nationale Behörde) für Up- und Downlink. | pausch | 1
AP-24 | Bodensegment / Bodenstation | Anbindung an die Bodenstation, Mission-Control-Software und Telemetrie-/Kommando-Schnittstellen. | pausch | 1
AP-25 | Betriebskonzept (LEOP & Routine) | Konzept für die Launch- & Early-Orbit-Phase (LEOP) sowie den Routinebetrieb inkl. Schichtplänen und Notfallprozeduren. | pausch | 1
AP-26 | Dokumentation & Reviews (PDR/CDR) | Projektdokumentation und Durchführung der Meilenstein-Reviews (PDR, CDR, Qualification Review). | pausch | 1