## Anfrage
Pos | Arbeitspaket | Beschreibung / Anforderung | Einheit | Menge
AP-01 | Systemarchitektur & Lastenheft | Erstellung der Gesamt-Systemarchitektur und des Lastenhefts für ein autonomes Robotiksystem zum Aufsammeln von Müll in öffentlichen Parkanlagen (Einsatzprofil, Schnittstellen, Anforderungen). | pausch | 1
AP-02 | Anforderungs- & Normenmanagement | Ableitung und Verwaltung der Anforderungen inkl. relevanter Normen (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV, Funkzulassung) sowie Nachverfolgbarkeit über den Projektverlauf. | pausch | 1
AP-03 | Chassis- und Fahrwerkskonstruktion | Mechanische Konstruktion des witterungsfesten Chassis und Fahrwerks für unebenes Parkgelände (Wege, Rasen, Bordsteine) inkl. CAD-Modell und Stückliste. | Stk | 1
AP-04 | Antriebsstrang-Auslegung | Auslegung und Konstruktion des elektrischen Antriebsstrangs (Radnabenmotoren/Getriebe), Berechnung von Steigfähigkeit, Reichweite und Traktion auf weichem Untergrund. | pausch | 1
AP-05 | Energie- und Ladesystem | Auslegung des Akkusystems (Li-Ion) inkl. Batteriemanagement und einer autarken Solar-Ladestation für den Dauerbetrieb in der Parkanlage. | pausch | 1
AP-06 | Sammel- und Greifmechanismus | Konstruktion des Mechanismus zum Erkennen, Aufnehmen und Einsammeln von Müll unterschiedlicher Form (Flaschen, Dosen, Papier, Verpackungen) vom Boden. | Stk | 1
AP-07 | Müllbehälter & Entleerung | Konstruktion des Sammelbehälters mit Füllstandsüberwachung und automatischem Entleerungssystem an einer Sammelstation. | Stk | 1
AP-08 | Sensorik-Konzept & Auswahl | Auswahl und Integration der Umfeldsensorik (LiDAR, Stereokameras, Ultraschall, GNSS) inklusive Sensorpositionierung und Kalibrierkonzept. | pausch | 1
AP-09 | Müllerkennung (Computer Vision / KI) | Entwicklung und Training eines KI-Modells zur Erkennung und Klassifikation von Müllobjekten auf Wegen und Rasenflächen unter wechselnden Lichtverhältnissen. | pausch | 1
AP-10 | Lokalisierung & Kartierung (SLAM) | Implementierung von SLAM zur Selbstlokalisierung und Kartierung der Parkanlage inklusive Umgang mit dynamischen Objekten. | pausch | 1
AP-11 | Navigation & Pfadplanung | Entwicklung der autonomen Pfad- und Flächenabdeckungsplanung für effizientes Absuchen der Parkwege und Grünflächen inkl. Umfahren von Hindernissen. | pausch | 1
AP-12 | Personensicherheit & Hinderniserkennung | Sichere Erkennung und Reaktion auf Personen, Kinder, Hunde und Hindernisse; Geschwindigkeits- und Abstandsregelung im Publikumsverkehr. | pausch | 1
AP-13 | Steuerungssoftware (Embedded/ROS2) | Entwicklung der Echtzeit-Steuerungssoftware auf Basis von ROS2 inkl. Verhaltenslogik, Zustandsautomat und Geräte-Treibern. | pausch | 1
AP-14 | Leistungselektronik & Motortreiber | Entwurf der Leistungselektronik und Motortreiber inkl. Schutzfunktionen, Strommessung und thermischem Management. | pausch | 1
AP-15 | Elektronik-/PCB-Entwicklung | Schaltungsentwurf und Layout der zentralen Steuer- und Sensorplatinen inkl. Prototypenbestückung und Funktionstest. | Stk | 3
AP-16 | Verkabelung & EMV | Kabelbaum-Konzept, Schirmung und EMV-gerechter Aufbau sowie Voruntersuchung zur EMV-Konformität. | pausch | 1
AP-17 | Gehäuse & Witterungsschutz | Konstruktion des Gehäuses mit IP-Schutz (Regen, Staub), UV-Beständigkeit und Wartungszugängen. | Stk | 1
AP-18 | Flottenmanagement & App | Entwicklung der Bedien- und Flottenmanagement-Software (Web/App) für Stadtgärtnerei: Status, Routen, Füllstände, Alarme. | pausch | 1
AP-19 | Konnektivität (Mobilfunk/GNSS) | Integration von Mobilfunk (4G/5G) und GNSS für Telemetrie, Fernzugriff und Positionsmeldung inkl. Ausfallstrategie. | pausch | 1
AP-20 | Funktionale Sicherheit & Risikoanalyse | Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie, Sicherheitskonzept (Not-Halt, sichere Geschwindigkeit) und Bewertung nach ISO 13849. | pausch | 1
AP-21 | Prototypenbau erste Einheit | Fertigung und Montage des ersten funktionsfähigen Prototyps inkl. Verkabelung und Erstinbetriebnahme in der Werkstatt. | Stk | 1
AP-22 | Integration & Inbetriebnahme | Zusammenführung von Mechanik, Elektronik und Software zum Gesamtsystem inkl. Integrationstests und Fehlerbehebung. | pausch | 1
AP-23 | Feldtest in Parkanlage | Durchführung eines mehrwöchigen Feldtests in einer realen Parkanlage inkl. Messdatenerfassung und Auswertung. | pausch | 1
AP-24 | CE-Zulassung & Dokumentation | Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung, technische Dokumentation und Betriebsanleitung für das Gesamtsystem. | pausch | 1
AP-25 | Wartungskonzept & Ersatzteile | Erstellung eines Wartungs- und Ersatzteilkonzepts inkl. Wartungsintervallen und Serviceanleitungen. | pausch | 1
AP-26 | Schulung Betreiber | Schulung des Betriebspersonals (Stadtgärtnerei) zu Bedienung, Sicherheit und einfacher Wartung des Robotersystems. | Tag | 2